## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 1 | QUE18180201109433 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:648502.67}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles De La Comunidad De La Ceja - 23273 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 23273 | N | 0 | 0 | 572 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID RANCHERIA LA CEJA, 76746 LA CEJA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A EL SALTO Y CAMINO A CULTIVOS, CALLE CALLE PRINCIPAL DE EL RUEDO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID, lon:-100.2740047, lat:20.40064059}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 648502.67 | 648502.67 | 648502.67 | 648502.67 | 648502.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/06/2018/01, contratista:GILDEBARDO GARCIA NIETO, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:649509.37, importe_modificado:649509.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247815/proyecto_INICIO, 1247815/proyecto_FIN, 1247815/proyecto_PROCESO, 1247815/proyecto_FIN, 1247815/proyecto_PROCESO, 1247815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109432 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499943.28}} | Ampliación De Re De Energía En Calles De La Comunidad En Los Álvarez - 64793 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 64793 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS ÁLVAREZ, 76722 LOS ÁLVAREZ, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y MARIANO MATAMOROS, lon:-100.1400859, lat:20.54949246}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 499943.28 | 499943.28 | 499943.28 | 499943.28 | 499943.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/24/2018/01, contratista:JOSE BRAULIO ISIDRO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:499997.19, importe_modificado:499997.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247814/proyecto_INICIO, 1247814/proyecto_PROCESO, 1247814/proyecto_FIN, 1247814/proyecto_INICIO, 1247814/proyecto_PROCESO, 1247814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109435 | Proyecto de inversión | 399487.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399487.72, modificado:393528.6}} | Ampliación De Red De Drenaje En Calles De La Comunidad De La D Santa Barbara - 64385 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 64385 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE PRIVADA CUATRO DE DICIEMBRE RANCHERIA LA D SANTA BARBARA, 76743 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE 4 DE DICIEMBRE Y VEREDA CAMPOS DE CULTIVO, CALLE DE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA 4 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA , lon:-100.1512393, lat:20.4445799}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 393528.6 | 393528.6 | 393528.6 | 393528.6 | 393528.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/15/2018/01, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:395426.15, importe_modificado:395426.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247817/proyecto_INICIO, 1247817/proyecto_FIN, 1247817/proyecto_PROCESO, 1247817/proyecto_INICIO, 1247817/proyecto_PROCESO, 1247817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201131017 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598124.1}} | Ampliación De Red De Drenaje En Calles De La Comunidad - 129183 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 129183 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CALLE ISAURO VÁZQUEZ PUEBLO EL SÁUZ ALTO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ MA. LUIS MORA, CALLE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ISAURO VÁZQUEZ ENTRE CALLE, lon:-100.1143216, lat:20.47931718}} | 2018-03-05 | 2018-07-27 | 598124.1 | 598124.1 | 598124.1 | 598124.1 | 598124.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/13/2018/01, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:598124.1, importe_modificado:598124.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1269399/proyecto_INICIO, 1269399/proyecto_PROCESO, 1269399/proyecto_FIN, 1269399/proyecto_PROCESO, 1269399/proyecto_FIN, 1269399/proyecto_PROCESO, 1269399/proyecto_INICIO, 1269399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109443 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495453.83}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad En La Purisima - 23725 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 23725 | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE HACIA CANCHAS PUEBLO LA PURÍSIMA, 76746 LA PURÍSIMA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A PRESA Y CAMINO A PARCELAS, CAMINO A PRESA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL CAMINO HACIA PRESA Y CAMINO A PARCELAS CON CAMINO POSTERIOR A PRESA, lon:-100.2910444, lat:20.44531896}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 495453.83 | 495453.83 | 495453.83 | 495453.83 | 495453.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/42/2018/01, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:495487.0, importe_modificado:495487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247825/proyecto_INICIO, 1247825/proyecto_PROCESO, 1247825/proyecto_FIN, 1247825/proyecto_PROCESO, 1247825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109424 | Proyecto de inversión | 349999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349999.86, modificado:349610.0}} | Ampliación De Red De Drenaje Calle Gerbera Col Jardines De San Pedro - 64832 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 64832 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GERBERA COLONIA PEDRO ESCOBEDO CENTRO, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CEDROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GERBERA EN LA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO EN CABECERA MUNICIPA, lon:-100.1420207, lat:20.49452319}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 349610 | 349610 | 349610 | 349610 | 349610 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/11/2018/01, contratista:ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:349610.0, importe_modificado:349610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247806/proyecto_INICIO, 1247806/proyecto_PROCESO, 1247806/proyecto_INICIO, 1247806/proyecto_PROCESO, 1247806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109445 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298480.32}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Calles De La Comunidad De La Palma - 20385 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 20385 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LA PALMA, 76726 LA PALMA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE ALBERTO MORALES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VI, lon:-100.1758971, lat:20.52232203}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 298480.32 | 298480.32 | 298480.32 | 298480.32 | 298480.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/39/2018/01, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:298480.32, importe_modificado:298480.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247827/proyecto_INICIO, 1247827/proyecto_PROCESO, 1247827/proyecto_FIN, 1247827/proyecto_PROCESO, 1247827/proyecto_FIN, 1247827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201110161 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646929.32}} | Ampliacion De Red De Drenaje Calle Melchor Ocampo San Clemente - 20537 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 20537 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CAMINO CANCHA DE FUTBOL, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE MARIANO JIMENEZ Y EL CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL CON C, lon:-100.0824045, lat:20.52034138}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 646929.32 | 646929.32 | 646929.32 | 646929.32 | 646929.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/38/2018/01, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:647548.36, importe_modificado:647548.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1248543/proyecto_INICIO, 1248543/proyecto_PROCESO, 1248543/proyecto_FIN, 1248543/proyecto_PROCESO, 1248543/proyecto_FIN, 1248543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201110164 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649742.2}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calles De La Comunidad De La Venta - 64433 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 64433 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:CALLE NOGAL PUEBLO LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, 76707 LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE FRESNO PONIENTE, CALLE JACARANDAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NOGAL ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE FRESNO PONIENTE, lon:-100.1874665, lat:20.48827416}} | 2018-03-18 | 2018-12-31 | 649742.2 | 649742.2 | 649742.2 | 649742.2 | 649742.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/12/2018/01, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:649742.2, importe_modificado:649742.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1248546/proyecto_INICIO, 1248546/proyecto_PROCESO, 1248546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109425 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299999.99}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 64517 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 64517 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.14473, lat:20.502494}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OP/32/2018, contratista:SERGIO AVILA CRUZ, convocante:MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1247807/proyecto_INICIO, 1247807/proyecto_FIN, 1247807/proyecto_PROCESO, 1247807/proyecto_FIN, 1247807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109429 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:496732.12}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Col El Membrillo Zona Del Castillo En Cabecera Municipal - 23465 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 23465 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA MENBRILLO, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE VIEJO A LIRA Y CALLE CONOCIDA, BOULEVARD REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE VIEJO A LIRA Y CALLE CONOCIDA CON EL BOULEVARD POSTERIOR LLAMADO REFORMA, lon:-100.1479626, lat:20.50056673}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 496732.12 | 496732.12 | 496732.12 | 496732.12 | 496732.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/14/2018/01, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:496732.12, importe_modificado:496732.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247811/proyecto_INICIO, 1247811/proyecto_PROCESO, 1247811/proyecto_FIN, 1247811/proyecto_PROCESO, 1247811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109434 | Proyecto de inversión | 601536.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200512.28, modificado:200008.77}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:401024.56, modificado:0.0}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De La D - 64444 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 64444 | N | 0 | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA LA D SANTA BARBARA, 76743 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 431 LOS CUES GALINDO Y CALLE LA GUADALUPANA, CALLE DE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES SAN MIGUEL LA GUADALUPANA Y CALLES DEL CAMPO D, lon:-100.149675, lat:20.44316151}} | 2018-03-01 | 2018-12-29 | 200008.77 | 200008.77 | 200008.77 | 200008.77 | 200008.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/PROII/05/2018/01, contratista:ING. LAURA DEL CARMEN CORTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, monto:2000087.78, importe_modificado:2000087.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247816/proyecto_INICIO, 1247816/proyecto_FIN, 1247816/proyecto_PROCESO, 1247816/proyecto_FIN, 1247816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201110162 | Proyecto de inversión | 698047 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698047.0, modificado:695424.12}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles De La Comunidad En San Fandila - 64812 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 64812 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL PUEBLO SAN FANDILA, 76703 SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PARALELA A EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE SIN NOMBRE PARALE, lon:-100.2141853, lat:20.50803609}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 695424.12 | 695424.12 | 695424.12 | 695424.12 | 695424.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/02/2018/01, contratista:JOSE BRAULIO ISIDRO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:499451.22, importe_modificado:499451.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248544/proyecto_INICIO, 1248544/proyecto_FIN, 1248544/proyecto_PROCESO, 1248544/proyecto_FIN, 1248544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201131470 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499694.01}} | Ampliación De Red De Energía Col Bicentenario En Cabecera Municipal - 20492 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 20492 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:189, direccion:CALLE SIN NOMRE COLONIA LIRA, 76708 BICENTENARIO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD REFORMA Y CARRETERA LIBRAMIENTO SUR, CAMINO VIEJO A LIRA LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BICENTENARIO Y COLONIA EL MEMBRILLO, lon:-100.1480889, lat:20.49941317}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 499694.01 | 499694.01 | 499694.01 | 499694.01 | 499694.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/08/2018/01, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:499694.02, importe_modificado:499694.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1269852/proyecto_INICIO, 1269852/proyecto_FIN, 1269852/proyecto_PROCESO, 1269852/proyecto_FIN, 1269852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201110163 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:790503.21}} | Construccion De Arcotecho En Preescolar San Fandila - 64359 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 64359 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN FANDILA, 76703 SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, lon:-100.220695, lat:20.50614187}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 790503.21 | 790503.21 | 790503.21 | 790503.21 | 790503.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/45/2018/01, contratista:C. ABRAHAM GONZALEZ MARTEL, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:795926.1, importe_modificado:795926.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1248545/proyecto_INICIO, 1248545/proyecto_FIN, 1248545/proyecto_PROCESO, 1248545/proyecto_FIN, 1248545/proyecto_PROCESO, 1248545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109426 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1182801.91}} | Rehabilitacion Con Empedrado Ahogado En Col El Chamizal Calle Baja California Norte - 63678 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 63678 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE COLONIA EL CHAMIZAL, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CAMINO A PARCELAS, CARRETERA NUMERO CINCUENTA Y SIETE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE ENTRE LA CALLE VERACRU, lon:-100.1295728, lat:20.49528795}} | 2018-03-18 | 2018-12-31 | 1182801.91 | 1182801.91 | 1182801.91 | 1182801.91 | 1182801.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/23/2018/01, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:1193227.7, importe_modificado:1193227.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247808/proyecto_INICIO, 1247808/proyecto_PROCESO, 1247808/proyecto_FIN, 1247808/proyecto_PROCESO, 1247808/proyecto_FIN, 1247808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109427 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646100.11}} | Ampliacion De Red De Drenaje Col La Loma En Cabecera Municipal - 24053 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 24053 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA LOMA, 76715 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE A HACIENDA SAN CAMILO Y CAMINO ENTRE CBTA Y UAQ, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HACIA HACIENDA SAN CAMILO Y EL CAMINO QUE ESTA ENTRE EL CBT, lon:-100.1343801, lat:20.48975336}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 646100.11 | 646100.11 | 646100.11 | 646100.11 | 646100.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/41/2018/01, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:646100.11, importe_modificado:646100.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247809/proyecto_INICIO, 1247809/proyecto_FIN, 1247809/proyecto_INICIO, 1247809/proyecto_PROCESO, 1247809/proyecto_INICIO, 1247809/proyecto_FIN, 1247809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109430 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:622690.45}} | Ampliacion De Red De Drenaje Col Veinte De Enero En Cabecera Municipal - 23775 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 23775 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE A MERCADO COLONIA 20 DE ENERO 2A SECCIÓN, 76705 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE A FRACCIONAMIENTO LAS CANTERAS, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE A FRACCION, lon:-100.1508918, lat:20.50365198}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 622690.45 | 622690.45 | 622690.45 | 622690.45 | 622690.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/37/2018/01, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:647159.14, importe_modificado:647159.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247812/proyecto_INICIO, 1247812/proyecto_PROCESO, 1247812/proyecto_FIN, 1247812/proyecto_PROCESO, 1247812/proyecto_FIN, 1247812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109444 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1079312.89}} | Rehabilitacion Con Empedrado Ahogado En Calle De La Comunidad De Noria Nueva - 20422 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 20422 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE ALVARO OBREGON Y BENITO JUAREZ PUEBLO NORIA NUEVA, 76721 NORIA NUEVA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL ALLENDE Y CAMINO A PARCELAS, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y EL C, lon:-100.1270293, lat:20.55666043}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 1079312.89 | 1079312.89 | 1079312.89 | 1079312.89 | 1079312.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/26/2018/01, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:1089759.24, importe_modificado:1089759.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247826/proyecto_INICIO, 1247826/proyecto_FIN, 1247826/proyecto_PROCESO, 1247826/proyecto_FIN, 1247826/proyecto_PROCESO, 1247826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201110160 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:648010.14}} | Ampliacion De Red De Drenaje Calle Corregidora San Clemente - 20489 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 20489 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y ENTRE LA CALLE VENUSTI, lon:-100.0878493, lat:20.51664867}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 648010.14 | 648010.14 | 648010.14 | 648010.14 | 648010.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/40/2018/01, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:648010.14, importe_modificado:648010.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1248542/proyecto_INICIO, 1248542/proyecto_FIN, 1248542/proyecto_PROCESO, 1248542/proyecto_FIN, 1248542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109431 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:954735.44}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Col Chamizal Calle Baja California Norte - 23375 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 23375 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE COLONIA EL CHAMIZAL, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CAMINO A PARCELAS, CARRETERA MEXICO-QUERETARO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA LA CALLE CONOCIDA Y CAMINO A PARCELAS Y POSTERIOR A CAR, lon:-100.1299169, lat:20.49569284}} | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 954735.44 | 954735.44 | 954735.44 | 954735.44 | 954735.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/22/2018/01, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:954735.44, importe_modificado:954735.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247813/proyecto_INICIO, 1247813/proyecto_PROCESO, 1247813/proyecto_FIN, 1247813/proyecto_PROCESO, 1247813/proyecto_FIN, 1247813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109441 | Proyecto de inversión | 669422 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669422.0, modificado:660458.56}} | Ampliación De Red De Drenaje En Calles De La Comunidad De Guadalupe Septien - 20423 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 20423 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUERTO GUADALUPE SEPTIÉN, 76725 GUADALUPE SEPTIÉN, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES BEN, lon:-100.1129797, lat:20.52779902}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 660458.56 | 660458.56 | 660458.56 | 660458.56 | 660458.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/36/2018/01, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:660458.56, importe_modificado:660458.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1247823/proyecto_INICIO, 1247823/proyecto_PROCESO, 1247823/proyecto_FIN, 1247823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201131018 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499476.95}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles De La Comunidad Del Sauz Alto - 20351 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 20351 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CALLE DEL RÍO PUERTO EL SÁUZ ALTO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA ERMITA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL RÍO ENTRE CALLE DE LA ERMITA Y CALLE GUILL, lon:-100.1213306, lat:20.47587405}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 499476.95 | 499476.95 | 499476.95 | 499476.95 | 499476.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/43/2018/01, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:499476.95, importe_modificado:499476.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1269400/proyecto_INICIO, 1269400/proyecto_FIN, 1269400/proyecto_PROCESO, 1269400/proyecto_FIN, 1269400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109440 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499451.22}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad De Guadalupe Septien - 63885 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 63885 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:CALLE JOSEFA ORITZ DE DOMINGUEZ PUEBLO GUADALUPE SEPTIÉN, 76725 GUADALUPE SEPTIÉN, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE VEREDA A PARCELAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CAMINO CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA VEREDA A P, lon:-100.1045895, lat:20.52341268}} | 2018-04-18 | 2018-05-18 | 499451.22 | 499451.22 | 499451.22 | 499451.22 | 499451.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/02/2018/01, contratista:JOSE BRAULIO ISIDRO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO, monto:499451.22, importe_modificado:499451.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247822/proyecto_INICIO, 1247822/proyecto_FIN, 1247822/proyecto_PROCESO, 1247822/proyecto_FIN, 1247822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | QUE18180201109442 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649108.72}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad De Ignacio Perez - 64144 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 64144 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO PUEBLO IGNACIO PÉREZ (EL MUERTO), 76720 IGNACIO PÉREZ (EL MUERTO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRADA DE LA ROSA Y CALLE ISABEL CASTILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE CA, lon:-100.1158731, lat:20.52017054}} | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 649108.72 | 649108.72 | 649108.72 | 649108.72 | 649108.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPEQ/FISMDF/44/2018/01, contratista:ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:649108.72, importe_modificado:649108.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1247824/proyecto_INICIO, 1247824/proyecto_FIN, 1247824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
QUE18180201109433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 648502.67
QUE18180201109432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499943.28
QUE18180201109435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399487.72 | 393528.6
QUE18180201131017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 598124.1
QUE18180201109443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 495453.83
QUE18180201109424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349999.86 | 349610
QUE18180201109445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298480.32
QUE18180201110161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 646929.32
QUE18180201110164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649742.2
QUE18180201109425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299999.99
QUE18180201109429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 496732.12
QUE18180201109434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200512.28 | 200008.77
QUE18180201109434 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 401024.56 | 0
QUE18180201110162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698047 | 695424.12
QUE18180201131470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499694.01
QUE18180201110163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 790503.21
QUE18180201109426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1182801.91
QUE18180201109427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 646100.11
QUE18180201109430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 622690.45
QUE18180201109444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1079312.89
QUE18180201110160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 648010.14
QUE18180201109431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960000 | 954735.44
QUE18180201109441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669422 | 660458.56
QUE18180201131018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499476.95
QUE18180201109440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499451.22
QUE18180201109442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 649108.72

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE18180201109433 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109432 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109435 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201131017 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109443 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110161 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110164 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109425 | Lote | 1 | 1
QUE18180201109429 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109434 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110162 | Otros | 1 | 1
QUE18180201131470 | Otros | 1 | 1
QUE18180201110163 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109426 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109430 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109444 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201110160 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109431 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201109441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
QUE18180201131018 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109440 | Otros | 1 | 1
QUE18180201109442 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE18180201109433 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Ceja | CALLE MIGUEL DE LA MADRID RANCHERIA LA CEJA, 76746 LA CEJA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A EL SALTO Y CAMINO A CULTIVOS, CALLE CALLE PRINCIPAL DE EL RUEDO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID | -100.274 | 20.4006
QUE18180201109432 | Querétaro | Pedro Escobedo | Los Álvarez | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS ÁLVAREZ, 76722 LOS ÁLVAREZ, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y MARIANO MATAMOROS | -100.1401 | 20.5495
QUE18180201109435 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | CALLE PRIVADA CUATRO DE DICIEMBRE RANCHERIA LA D SANTA BARBARA, 76743 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE 4 DE DICIEMBRE Y VEREDA CAMPOS DE CULTIVO, CALLE DE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA 4 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA | -100.1512 | 20.4446
QUE18180201131017 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | CALLE ISAURO VÁZQUEZ PUEBLO EL SÁUZ ALTO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ MA. LUIS MORA, CALLE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ISAURO VÁZQUEZ ENTRE CALLE | -100.1143 | 20.4793
QUE18180201109443 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | CALLE HACIA CANCHAS PUEBLO LA PURÍSIMA, 76746 LA PURÍSIMA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A PRESA Y CAMINO A PARCELAS, CAMINO A PRESA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL CAMINO HACIA PRESA Y CAMINO A PARCELAS CON CAMINO POSTERIOR A PRESA | -100.291 | 20.4453
QUE18180201109424 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | CALLE GERBERA COLONIA PEDRO ESCOBEDO CENTRO, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CEDROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GERBERA EN LA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO EN CABECERA MUNICIPA | -100.142 | 20.4945
QUE18180201109445 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LA PALMA, 76726 LA PALMA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE ALBERTO MORALES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VI | -100.1759 | 20.5223
QUE18180201110161 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CAMINO CANCHA DE FUTBOL, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE MARIANO JIMENEZ Y EL CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL CON C | -100.0824 | 20.5203
QUE18180201110164 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | CALLE NOGAL PUEBLO LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, 76707 LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE FRESNO PONIENTE, CALLE JACARANDAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NOGAL ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE FRESNO PONIENTE | -100.1875 | 20.4883
QUE18180201109425 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1447 | 20.5025
QUE18180201109429 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | CALLE CONOCIDO COLONIA MENBRILLO, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE VIEJO A LIRA Y CALLE CONOCIDA, BOULEVARD REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE VIEJO A LIRA Y CALLE CONOCIDA CON EL BOULEVARD POSTERIOR LLAMADO REFORMA | -100.148 | 20.5006
QUE18180201109434 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA LA D SANTA BARBARA, 76743 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 431 LOS CUES GALINDO Y CALLE LA GUADALUPANA, CALLE DE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES SAN MIGUEL LA GUADALUPANA Y CALLES DEL CAMPO D | -100.1497 | 20.4432
QUE18180201110162 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | CALLE ALFREDO V. BONFIL PUEBLO SAN FANDILA, 76703 SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PARALELA A EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE SIN NOMBRE PARALE | -100.2142 | 20.508
QUE18180201131470 | Querétaro | Pedro Escobedo | BICENTENARIO | CALLE SIN NOMRE COLONIA LIRA, 76708 BICENTENARIO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD REFORMA Y CARRETERA LIBRAMIENTO SUR, CAMINO VIEJO A LIRA LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BICENTENARIO Y COLONIA EL MEMBRILLO | -100.1481 | 20.4994
QUE18180201110163 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN FANDILA, 76703 SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PRIMERO DE MAYO | -100.2207 | 20.5061
QUE18180201109426 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE COLONIA EL CHAMIZAL, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CAMINO A PARCELAS, CARRETERA NUMERO CINCUENTA Y SIETE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE ENTRE LA CALLE VERACRU | -100.1296 | 20.4953
QUE18180201109427 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | CALLE CONOCIDO COLONIA LA LOMA, 76715 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE A HACIENDA SAN CAMILO Y CAMINO ENTRE CBTA Y UAQ, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HACIA HACIENDA SAN CAMILO Y EL CAMINO QUE ESTA ENTRE EL CBT | -100.1344 | 20.4898
QUE18180201109430 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | CALLE A MERCADO COLONIA 20 DE ENERO 2A SECCIÓN, 76705 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE A FRACCIONAMIENTO LAS CANTERAS, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE A FRACCION | -100.1509 | 20.5037
QUE18180201109444 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | CALLE ALVARO OBREGON Y BENITO JUAREZ PUEBLO NORIA NUEVA, 76721 NORIA NUEVA, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL ALLENDE Y CAMINO A PARCELAS, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y EL C | -100.127 | 20.5567
QUE18180201110160 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN CLEMENTE, 76720 SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y ENTRE LA CALLE VENUSTI | -100.0878 | 20.5166
QUE18180201109431 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE COLONIA EL CHAMIZAL, 76700 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CAMINO A PARCELAS, CARRETERA MEXICO-QUERETARO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA LA CALLE CONOCIDA Y CAMINO A PARCELAS Y POSTERIOR A CAR | -100.1299 | 20.4957
QUE18180201109441 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUERTO GUADALUPE SEPTIÉN, 76725 GUADALUPE SEPTIÉN, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES BEN | -100.113 | 20.5278
QUE18180201131018 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | CALLE DEL RÍO PUERTO EL SÁUZ ALTO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA ERMITA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL RÍO ENTRE CALLE DE LA ERMITA Y CALLE GUILL | -100.1213 | 20.4759
QUE18180201109440 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | CALLE JOSEFA ORITZ DE DOMINGUEZ PUEBLO GUADALUPE SEPTIÉN, 76725 GUADALUPE SEPTIÉN, PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE VEREDA A PARCELAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CAMINO CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA VEREDA A P | -100.1046 | 20.5234
QUE18180201109442 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ignacio Pérez (El Muerto) | CALLE CINCO DE FEBRERO PUEBLO IGNACIO PÉREZ (EL MUERTO), 76720 IGNACIO PÉREZ (EL MUERTO), PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRADA DE LA ROSA Y CALLE ISABEL CASTILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE CA | -100.1159 | 20.5202

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE18180201109433 | Obra | MPEQ/FISMDF/06/2018/01 | GILDEBARDO GARCIA NIETO | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 649509.37 | 649509.37
QUE18180201109432 | Obra | MPEQ/FISMDF/24/2018/01 | JOSE BRAULIO ISIDRO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 499997.19 | 499997.19
QUE18180201109435 | Obra | MPEQ/FISMDF/15/2018/01 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 395426.15 | 395426.15
QUE18180201131017 | Obra | MPEQ/FISMDF/13/2018/01 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 598124.1 | 598124.1
QUE18180201109443 | Obra | MPEQ/FISMDF/42/2018/01 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 495487 | 495487.0
QUE18180201109424 | Obra | MPEQ/FISMDF/11/2018/01 | ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 349610 | 349610.0
QUE18180201109445 | Obra | MPEQ/FISMDF/39/2018/01 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 298480.32 | 298480.32
QUE18180201110161 | Obra | MPEQ/FISMDF/38/2018/01 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 647548.36 | 647548.36
QUE18180201110164 | Obra | MPEQ/FISMDF/12/2018/01 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 649742.2 | 649742.2
QUE18180201109425 | Adquisiciones | OP/32/2018 | SERGIO AVILA CRUZ | MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO | 300000 | 300000.0
QUE18180201109429 | Obra | MPEQ/FISMDF/14/2018/01 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 496732.12 | 496732.12
QUE18180201109434 | Obra | MPEQ/PROII/05/2018/01 | ING. LAURA DEL CARMEN CORTES LOPEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO | 2000087.78 | 2000087.78
QUE18180201110162 | Obra | MPEQ/FISMDF/02/2018/01 | JOSE BRAULIO ISIDRO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 499451.22 | 499451.22
QUE18180201131470 | Obra | MPEQ/FISMDF/08/2018/01 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 499694.02 | 499694.02
QUE18180201110163 | Obra | MPEQ/FISMDF/45/2018/01 | C. ABRAHAM GONZALEZ MARTEL | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 795926.1 | 795926.1
QUE18180201109426 | Obra | MPEQ/FISMDF/23/2018/01 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 1193227.7 | 1193227.7
QUE18180201109427 | Obra | MPEQ/FISMDF/41/2018/01 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 646100.11 | 646100.11
QUE18180201109430 | Obra | MPEQ/FISMDF/37/2018/01 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 647159.14 | 647159.14
QUE18180201109444 | Obra | MPEQ/FISMDF/26/2018/01 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 1089759.24 | 1089759.24
QUE18180201110160 | Obra | MPEQ/FISMDF/40/2018/01 | MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 648010.14 | 648010.14
QUE18180201109431 | Obra | MPEQ/FISMDF/22/2018/01 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 954735.44 | 954735.44
QUE18180201109441 | Obra | MPEQ/FISMDF/36/2018/01 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 660458.56 | 660458.56
QUE18180201131018 | Obra | MPEQ/FISMDF/43/2018/01 | PROYECTO Y CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 499476.95 | 499476.95
QUE18180201109440 | Obra | MPEQ/FISMDF/02/2018/01 | JOSE BRAULIO ISIDRO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | 499451.22 | 499451.22
QUE18180201109442 | Obra | MPEQ/FISMDF/44/2018/01 | ING. IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | 649108.72 | 649108.72

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE18180201109433 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109432 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109435 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131017 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109443 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109424 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109445 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110161 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110164 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109425 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109429 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109434 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110162 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131470 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110163 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109426 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109427 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109430 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109444 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201110160 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109431 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109441 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201131018 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109440 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
QUE18180201109442 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".