## FISM 2018
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2015- 2018
PROPUESTA DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ANUAL 2018
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2018
| No. | NOMBRE DE LA OBRA O ACCION | LOCALIDAD | RUBRO | IMPORTE PROPUESTO | METAS PROPUESTAS |  | BENEFICIARIOS |  | MODALIDAD DE EJECUCION | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  | EJECUCIÓN |  | ENTREGA RECEPCIÓN
[6 empty] | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD |  | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO
AYS AGUA Y SANEAMIENTO
614 | 1 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COMUNIDAD | GUADALUPE SEPTIEN | AYS: Agua y Saneamiento | 669422 | 196.8888 | ml | 300 | HABITANTES | CONTRATO | Ene-18 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18
614 | 2 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL 20 DE ENERO | CABECERA MUNICIPAL | AYS: Agua y Saneamiento | 650000 | 191.1765 | ml | 280 | HABITANTES | CONTRATO | Ene-18 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18
614 | 3 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE MELCHOR OCAMPO | SAN CLEMENTE | AYS: Agua y Saneamiento | 650000 | 191.1765 | ml | 280 | HABITANTES | CONTRATO | Ene-18 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18
614 | 4 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE COL. CHAMIZAL CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | AYS: Agua y Saneamiento | 960000 | 282.3529 | ml | 400 | HABITANTES | CONTRATO | Ene-18 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18
614 | 5 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COMUNIDAD | LA VENTA | AYS: Agua y Saneamiento | 650000 | 191.1765 | ml | 300 | HABITANTES | CONTRATO | Ene-18 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18
614 | 6 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COMUNIDAD | SAUZ ALTO | AYS: Agua y Saneamiento | 600000 | 176.4706 | ml | 250 | HABITANTES | CONTRATO | Ene-18 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18
614 | 7 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLES DE LA COMUNIDAD | LA PALMA | AYS: Agua y Saneamiento | 300000 | 110 | ml | 160 | HABITANTES | CONTRATO | Ene-18 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18
614 | 8 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COMUNIDAD | LA D SANTA BARBARA | AYS: Agua y Saneamiento | 399487.72 | 117.4964 | ml | 180 | HABITANTES | CONTRATO | Ene-18 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18
614 | 9 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE HERBERA COL JARDINES DE SAN PEDRO | CABECERA MUNICIPAL | AYS: Agua y Saneamiento | 350000 | 150 | ml | 220 | HABITANTES | CONTRATO | Ene-18 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18
614 | 10 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE CORREGIDORA | SAN CLEMENTE | AYS: Agua y Saneamiento | 650000 | 191.1765 | ml | 280 | HABITANTES | CONTRATO | Ene-18 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18
614 | 11 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL LA LOMA | CABECERA MUNICIPAL | AYS: Agua y Saneamiento | 650000 | 191.1765 | ml | 250 | HABITANTES | CONTRATO | Ene-18 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18
614 | 12 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA D, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO (APORTACIÓN MUNICIPAL) | LA D | AYS: Agua y Saneamiento | 200512.28 | 69 | ml | 462 | HABITANTES | CONTRATO | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18
|  |  |  | SUBTOTAL | 6729422
ELE ELECTRIFICACIÓN
613 | 13 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD | LA PURISIMA | ELE: ELECTRIFICACION | 500000 | 9 | poste | 353 | HABITANTES | CONTRATO | 2018-02-18 | 2018-03-18 | Abr-18 | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18
613 | 14 | AMPLICION DE RED DE ENERGIA COL BICENTENARIO | CABECERA MUNICIPAL | ELE: ELECTRIFICACION | 500000 | 9 | poste | 385 | HABITANTES | CONTRATO | 2018-02-18 | 2018-03-18 | Abr-18 | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18
613 | 15 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD | LA CEJA | ELE: ELECTRIFICACION | 650000 | 11 | poste | 572 | HABITANTES | CONTRATO | 2018-02-18 | 2018-03-18 | Abr-18 | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18
613 | 16 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD | GUADALUPE SEPTIEN | ELE: ELECTRIFICACION | 500000 | 9 | poste | 350 | HABITANTES | CONTRATO | 2018-02-18 | 2018-03-18 | Abr-18 | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18
613 | 17 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. EL MEMBRILLO) ZONA DEL CASTILLO | CABECERA MUNICIPAL | ELE: ELECTRIFICACION | 500000 | 9 | poste | 350 | HABITANTES | CONTRATO | 2018-02-18 | 2018-03-18 | Abr-18 | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18
613 | 18 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD | SAN FANDILA | ELE: ELECTRIFICACION | 698047 | 9 | poste | 350 | HABITANTES | CONTRATO | 2018-02-18 | 2018-03-18 | Abr-18 | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18
613 | 19 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD | SAUZ ALTO | ELE: ELECTRIFICACION | 500000 | 9 | poste | 350 | HABITANTES | CONTRATO | 2018-02-18 | 2018-03-18 | Abr-18 | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18
613 | 20 | AMPLIACION DE RE DE ENERGIA EN CALLES DE LA COMUNIDAD | LOS ALVAREZ | ELE: ELECTRIFICACION | 500000 | 9 | poste | 300 | HABITANTES | CONTRATO | 2018-02-18 | 2018-03-18 | Abr-18 | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18
613 | 21 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD | IGNACIO PEREZ | ELE: ELECTRIFICACION | 650000 | 11 | poste | 350 | HABITANTES | CONTRATO | 2018-02-18 | 2018-03-18 | Abr-18 | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18
|  |  |  | SUBTOTAL | 4998047
EDUCACIÓN
616 | 22 | CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN PREESCOLAR | SAN FANDILA | ED: Educación | 800000 | 1 | tech | 150 | ALUMNOS | CONTRATO | 2018-03-18 | Abr-18 | 2018-05-18 | 2018-07-18 | Ago-18 | 2018-09-18
616 | 23 | CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN PRIMARIA | DOLORES DE AJUCHITLANCITO | ED: Educación | 800000 | 1 | tech | 200 | ALUMNOS | CONTRATO | 2018-03-18 | Abr-18 | 2018-05-18 | 2018-07-18 | Ago-18 | 2018-09-18
|  |  |  | SUBTOTAL | 1600000
URB URBANIZACIÓN
614 | 24 | REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE LA COMUNIDAD | NORIA NUEVA | URB URBANIZACIÓN | 1100000 | 2100 | m2 | 500 | HABITANTES | CONTRATO | Ene-18 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18
614 | 25 | REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN COL EL CHAMIZAL CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | URB URBANIZACIÓN | 1200000 | 2300 | m2 | 500 | HABITANTES | CONTRATO | Ene-18 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18
|  |  |  | SUBTOTAL | 2300000
A.I.2 GASTOS INDIRECTOS
62905 | 26 | GASTOS INDIRECTOS | PEDRO ESCOBEDO | 1.884% | 300000 | 1 | LOTE |  |  |  | Ene-18 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | Ago-18 | 2018-09-18 | 2018-09-18
| 27 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) | PEDRO ESCOBEDO | 0% | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 300000 | [8 empty] | *Para mayor información, remitirse al expediente técnico de cada obra
|  |  |  | TOTAL | 15927469
|  | AYS AGUA Y SANEAMIENTO | 6729422 |  | 15927469
|  | VIV ELECTRIFICACIÓN | 4998047 |  | 0
|  | ED EDUCACIÓN | 1600000
|  | URB URBANIZACIÓN | 2300000
|  | A.I.2 GASTOS INDIRECTOS | 300000
|  | TOTAL | 15927469